🎬 SPRINT 2 — PLANNING

Cinés Délices — Apothéose CDA O'clock

Lundi 23 mars → Jeudi 26 mars 2026  —  Présentation vendredi 27 matin

Sprint 3 = polish + fonctionnalités supplémentaires si temps disponible


Sprint 3 = polish + fonctionnalités supplémentaires si temps disponible

| Développeur | Sprint 1 | Front S2 | Back S2 | Focus Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚙️ Nathalie | ⚙️ Back Auth | ✅ OUI | — | RecipesPage + RecipeDetail branchés API réelle · AuthContext · Corrections back (routes + index.js) |
| ⚙️ Hameni | ⚙️ Back Recettes | ✅ OUI | — | recipesRoutes.js manquant · CRUD recettes fonctionnel · Route PATCH /submit · Modération admin · Tests HTTP |
| 🎨 Vincent | 🎨 Front | — | ✅ OUI | requireAuth manquant + middlewares/index.js · recipesRoutes.js · app.js consolidé · Tests HTTP back |
| 🎨 Orianne | 🎨 Front | — | ✅ OUI | CRUD recettes back · Route /api/recipes/:id/submit · Pagination back · Tests HTTP recettes |
| 🎨 Emilie | 🎨 Front | — | ✅ OUI | Seed v2 back + tests HTTP · AdminPage branchée API réelle · Bouton Soumettre + motif refus front |

🚨 Corrections CRITIQUES à faire en priorité (dès lundi matin) 1. app.js vs src/index.js : deux serveurs contradictoires — consolider en un seul point d'entrée 2. middlewares/index.js manquant — usersRoutes.js crashe au démarrage (requireAuth introuvable) 3. recipesRoutes.js manquant — 5 fonctions dans recipesController.js mais aucune route montée 4. Double montage /api/admin dans app.js (routes/index.js monté deux fois) 5. RecipesPage + RecipeDetail + MemberRecipes : encore sur des données mockées

📌 Règles Sprint 2 1. 100% back en S1 → FRONT obligatoire en S2 (Nathalie). 2. 100% front en S1 → BACK obligatoire en S2 (Vincent). 3. Front + Back la même semaine = OK — Front + Back le même jour = NON. 4. Lundi matin : corrections critiques en priorité absolue (nominatives — chaque dev reprend son code S1). 5. 1er déploiement Render lundi après-midi — déploiement final jeudi après-midi. 6. Swagger prévu jeudi (pas urgent, on n'attend pas le reste pour ca). 7. Tout mergé sur dévelop jeudi soir → merger dévelop → main pour Render.

⏱️ Charge estimée par développeur — base 4 jours × ~6h de travail effectif Dev 1 : 10.5h (100% Front S2 — AuthContext, RecipesPage, RecipeDetail, AdminRoute, Déploiements) Dev 2 : 11.0h (100% Back S2 — app.js, Pagination, Submit, Modération, Tests, Swagger install) Dev 3 : 10.0h (Back lun–mar + Front mer–jeu — Routes, RG-03, MemberRecipes, CreateRecipe, Swagger recettes) Dev 4 : 9.5h (Front lun–mar + Back mer–jeu — Admin pages, Routes admin, Swagger admin+TMDB) Dev 5 : 10.0h (Back lun–mar + Front mer–jeu — Middlewares, Admin users, Swagger auth, Home+Profil) Moyenne : 10.2h par développeur

🚨 CORRECTIONS CRITIQUES — LUNDI MATIN (nominatives)

Chaque dev reprend ce qu'il a laissé incomplet en S1. Bloquant pour l'équipe ET pour le 1er déploiement Render.

| Code | Jour | Tâche | Durée | Détail technique | Pôle | Dev | Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Lun mat. | Consolider app.js + src/index.js | 1h30 | Supprimer src/index.js. Un seul point d'entrée : app.js avec helmet + cors(CLIENT_URL) + express.json(). Monter authRoutes + routes/index.js. Zéro doublon /api/admin. | BACK | Vincent | CRITIQUE |
| C-02 | Lun mat. | Créer middlewares/index.js | 1h | Créer api/src/middlewares/index.js exportant requireAuth et requireAdmin. Corriger usersRoutes.js qui crashe sur cet import manquant. | BACK | Hameni | CRITIQUE |
| C-03 | Lun mat. | Créer recipesRoutes.js | 1h30 | Créer api/src/routes/recipesRoutes.js : GET /api/recipes, GET /api/recipes/:id, POST, PUT/:id, DELETE/:id, GET /mine. Monter dans routes/index.js. | BACK | Orianne | CRITIQUE |
| C-04 | Lun mat. | Corriger adminService.js | 30min | Ajouter Authorization: Bearer ${token} dans tous les appels. Token depuis localStorage. Sans ça toutes les routes admin retournent 401. | FRONT | Émilie | CRITIQUE |
| C-05 | Lun midi | Vérif. collective — back fonctionnel | 30min | npm run dev : zéro crash. Tester /api/health, /api/auth/login, /api/admin/recipes, /api/users/me. Partager URL ngrok. Back prêt pour D-01. | TOUS | Tous | CRITIQUE |

📝 TÂCHES PAR DÉVELOPPEUR — Sprint 2 planifié

La colonne Dev est pré-remplie. La case jaune peut être confirmée ou réassignée lors du stand-up lundi. La durée est une estimation.

🎨 Dev 1 — FRONT uniquement   —  Total estimé : 10h30

| Code | Jour | Tâche | Durée | Détail technique | Pôle | Dev | Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Lun apr. | 1er déploiement Render | 2h | Créer PostgreSQL + Web Service + Static Site sur Render. Variables d'env. npx prisma db push + seed. Tester /api/health. Partager URLs à l'équipe. | FRONT | Dev 1 | DEPLOY |
| F-01 | Lun apr. | AuthContext + useAuth hook | 2h | Créer src/contexts/AuthContext.jsx (login/logout/user/isAdmin) + hook useAuth(). Persistance token localStorage. Brancher Login.jsx + Signup.jsx. | FRONT | Dev 1 | CORRECTION |
| F-02 | Mar | api/client.js centralisé | 1h30 | src/services/api.js : fonction request() avec token Bearer auto-injecté. Remplace les URLs hardcodées dans chaque composant. | FRONT | Dev 1 | CORRECTION |
| F-03 | Mar | RecipesPage branchée API réelle- Etape 1 | 2h | Remplacer recipesMock par fetch GET /api/recipes. Pagination + filtres catégorie + recherche titre. États loading/error/empty. | FRONT | Dev 1 | CORRECTION |
| F-04 | Mer | RecipeDetail branchée API réelle- Etape 2 | 1h30 | Remplacer recipesMock.find par fetch GET /api/recipes/:slug. Ingrédients réels, poster TMDB. 404 → redirect. | FRONT | Dev 1 | CORRECTION |
| F-05 | Mer | Navbar branchée AuthContext | 1h | Afficher pseudo + bouton déconnexion si connecté. Badge admin si role=ADMIN. | FRONT | Dev 1 | CORRECTION |
| D-02 | Jeu apr. | Déploiement final Render | 1h30 | Merger dévelop → main. Relancer seed v2 en prod. Vérifier /api-docs. Tests flux complets sur URL Render avant démo. | FRONT | Dev 1 | DEPLOY |

⚙️ Dev 2 — BACK uniquement   —  Total estimé : 11h

| Code | Jour | Tâche | Durée | Détail technique | Pôle | Dev | Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Lun mat. | Consolider app.js + src/index.js | 1h30 | Un seul point d'entrée. Helmet + cors(CLIENT_URL) + express.json(). Zéro doublon. (NOMINATIF S1) | BACK | Dev 2 | CRITIQUE |
| B-01 | Lun apr. | Pagination + filtres catalogue | 2h | GET /api/recipes : ?page=&limit=&category=&q=. Réponse : {recipes[],pagination}. Index Prisma sur status+categoryId. | BACK | Dev 2 | NEW |
| B-02 | Mar | Route PATCH /api/recipes/:id/submit | 1h30 | DRAFT → PENDING. Vérifie auteur (403). Rejette si déjà PENDING (400). authMiddleware requis. | BACK | Dev 2 | NEW |
| B-03 | Mer | Routes admin modération | 2h | GET /api/admin/recipes/pending · PATCH /publish (→PUBLISHED) · PATCH /reject (→DRAFT + rejectionReason ≥ 10 chars). adminMiddleware. | BACK | Dev 2 | NEW |
| B-08 | Jeu mat. | Tests HTTP back complet | 2h | Suite REST Client : CRUD + modération + admin + pagination + submit + RG-03. Fichiers tests/recipes.http + tests/admin.http. | BACK | Dev 2 | NEW |
| SW-01 | Jeu | Installer + configurer Swagger | 1h | npm install swagger-jsdoc swagger-ui-express. Créer api/src/swagger.js. Monter /api-docs dans app.js. Vérifier sur ngrok. | BACK | Dev 2 | SWAGGER |
| SW-02 | Jeu | Swagger routes auth | 1h | @swagger JSDoc sur POST /register, POST /login, GET /logout, GET /me, PUT /me, DELETE /me. Schema User + ErrorResponse. | BACK | Dev 2 | SWAGGER |

⚙️🎨 Dev 3 — Back lun–mar, Front mer–jeu  —  Total estimé : 10h

| Code | Jour | Tâche | Durée | Détail technique | Pôle | Dev | Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-03 | Lun mat. | Créer recipesRoutes.js | 1h30 | CRUD recettes monté dans routes/index.js. (NOMINATIF S1) | BACK | Dev 3 | CRITIQUE |
| B-05 | Lun apr. | Seed v2 — statuts variés | 1h | Ajouter 1 recette PENDING + 1 DRAFT avec rejectionReason. Comptes stables (admin@, marie@, remy@). | BACK | Dev 3 | CORRECTION |
| B-06 | Mar | RG-03 + GET par slug+id | 1h30 | PUT + DELETE : req.user.id === recipe.userId (403 sinon). findFirst({OR:[{id},{slug}]}) pour RecipeDetail. | BACK | Dev 3 | CORRECTION |
| B-07 | Mar | GET /api/recipes/mine tous statuts | 1h | Retourner DRAFT+PENDING+PUBLISHED pour l'utilisateur connecté. Inclure rejectionReason si présent. | BACK | Dev 3 | CORRECTION |
| F-07 | Mer | MemberRecipes.jsx branché API | 2h | GET /api/recipes/mine. Badge DRAFT/PENDING/PUBLISHED. Bouton Soumettre si DRAFT → PATCH /submit. Motif refus si rejectionReason. | FRONT | Dev 3 | CORRECTION |
| F-08 | Jeu mat. | CreateRecipe branchée API réelle | 1h30 | Vérifier POST /api/recipes avec token. Gérer erreurs 400. Redirect /membre/mes-recettes après succès. | FRONT | Dev 3 | CORRECTION |
| SW-03 | Jeu | Swagger routes recettes | 1h30 | @swagger JSDoc sur GET /api/recipes, POST, PUT/:id, DELETE/:id, GET /mine. Schema Recipe, Ingredient, Pagination. | BACK | Dev 3 | SWAGGER |

🎨⚙️ Dev 4 — Front lun–mar, Back mer–jeu  —  Total estimé : 9h30

| Code | Jour | Tâche | Durée | Détail technique | Pôle | Dev | Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-04 | Lun mat. | Corriger adminService.js | 30min | Injecter Authorization: Bearer ${token}. Token depuis localStorage. (NOMINATIF S1) | FRONT | Dev 4 | CRITIQUE |
| F-09 | Lun apr. | AdminPage Dashboard + Recettes branchés | 2h | getPendingRecipes() avec token. Approuver + Rejeter fonctionnels. Remplacer mockRecipes par getAdminRecipes(). | FRONT | Dev 4 | CORRECTION |
| F-10 | Mar | Admin/Catégories + Utilisateurs branchés | 2h | getAdminCategories() + getAdminUsers(). CRUD catégories fonctionnel. Afficher nb recettes par user. | FRONT | Dev 4 | CORRECTION |
| B-03b | Mer | Seed v2 + support routes admin | 1h30 | Aider sur B-03 si non terminé, sinon : ajouter GET /api/categories (public) et vérifier les guards adminMiddleware. | BACK | Dev 4 | NEW |
| SW-04 | Jeu | Swagger routes admin | 1h30 | @swagger JSDoc sur /api/admin/recipes/pending, /publish, /reject, /api/admin/users. Tags séparés. | BACK | Dev 4 | SWAGGER |
| SW-05 | Jeu | Swagger routes TMDB | 30min | @swagger JSDoc sur GET /api/tmdb/medias/search et /api/tmdb/medias/:type. | BACK | Dev 4 | SWAGGER |
| SW-06 | Jeu | Vérif Swagger sur Render | 30min | Tester /api-docs sur URL Render. Toutes les routes répondent. Corriger si manquant. | BACK | Dev 4 | SWAGGER |

⚙️🎨 Dev 5 — Back lun–mar, Front mer–jeu  —  Total estimé : 10h

| Code | Jour | Tâche | Durée | Détail technique | Pôle | Dev | Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-02 | Lun mat. | Créer middlewares/index.js | 1h | Exporter requireAuth + requireAdmin. Corriger usersRoutes.js. (NOMINATIF S1) | BACK | Dev 5 | CRITIQUE |
| B-04 | Lun apr. | GET /admin/users + changement rôle | 1h30 | GET liste membres · PATCH /api/admin/users/:id/role (MEMBER ↔ ADMIN). adminMiddleware requis. | BACK | Dev 5 | NEW |
| F-06 | Mar | AdminRoute — protection /admin/* | 1h | src/router/AdminRoute.jsx vérifiant role=ADMIN depuis le token. Brancher dans App.jsx (actuellement non protégé). | FRONT | Dev 5 | NEW |
| F-11 | Mar | Home.jsx branché API + Profil.jsx | 1h30 | Dernières recettes PUBLISHED via GET /api/recipes?limit=6. PUT /api/auth/me pour modifier profil. | FRONT | Dev 5 | NEW |
| F-10b | Mer | Support Admin/Utilisateurs + rôles front | 1h30 | Aide Émilie sur F-10 (changement rôle PATCH /api/admin/users/:id/role côté front). Vérifier AdminRoute protège bien /admin/*. | FRONT | Dev 5 | CORRECTION |
| B-04b | Mer | Tests routes admin users + intégration | 1h30 | REST Client : GET /admin/users, PATCH /role, GET /admin/categories. Vérifier que les guards renvoient bien 403 pour un MEMBER. | BACK | Dev 5 | NEW |
| SW-02b | Jeu | Swagger routes auth (aide + review) | 1h | Relire les blocs @swagger de Vincent sur authRoutes.js. Corriger si typo ou schema incomplet. Tester dans /api-docs. | BACK | Dev 5 | SWAGGER |

🚀 DÉPLOIEMENT RENDER — Procédure

Nathalie prend en charge les deux déploiements. Les autres devs continuent leur travail en parallèle.

🟦 Déploiement #1 — Lundi après-midi — Nathalie — 2h

| 1 | Créer le service PostgreSQL Dashboard Render → New → PostgreSQL. Tier gratuit. Copier l'Internal Database URL. |
| --- | --- |
| 2 | Créer le Web Service (back-end) New → Web Service → connecter repo GitHub. Root directory : api/. Build command : npm install && npx prisma generate. Start command : node src/app.js. |
| 3 | Configurer les variables d'env back DATABASE_URL (interne Render), JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, CLIENT_URL, TMDB_API_KEY, NODE_ENV=production. |
| 4 | Lancer prisma db push + seed Shell Render : npx prisma db push && node prisma/seed.js. Vérifier les 3 comptes de test. |
| 5 | Créer le Static Site (front-end) New → Static Site → connecter repo. Root directory : client/. Build : npm install && npm run build. Publish : dist/. |
| 6 | Configurer VITE_API_URL Environment du Static Site : VITE_API_URL=https://[url-back].onrender.com/api |
| 7 | Vérifier + partager les URLs Tester /api/health. Login sur l'URL front. Partager les deux URLs dans Discord/Slack. |

🟧 Déploiement #2 — Jeudi après-midi — Nathalie — 1h30

| 1 | Merger dévelop → main git checkout main && git merge dévelop && git push. Render détecte et rebuild automatiquement. |
| --- | --- |
| 2 | Vérifier VITE_API_URL Si l'URL back Render a changé : mettre à jour dans Static Site → Environment et redéployer. |
| 3 | Relancer seed v2 en production Shell Render → Web Service : node prisma/seed.js. Vérifier les 3 comptes + recettes PENDING + DRAFT. |
| 4 | Vérifier Swagger en production /api-docs sur l'URL Render back. Toutes les routes (SW-01 à SW-06) accessibles. |
| 5 | Tests flux complets sur Render Flux visiteur + membre (créer+soumettre) + admin (approuver+refuser). Tout vert avant vendredi. |

🔐 Variables d'environnement Render

| Variable | Service | Valeur / Note |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | Web Service (Back) | URL PostgreSQL interne Render |
| JWT_SECRET | Web Service (Back) | Chaîne aléatoire longue — jamais commitée |
| JWT_EXPIRES_IN | Web Service (Back) | Ex : 7d |
| CLIENT_URL | Web Service (Back) | URL du Static Site Render (CORS) |
| TMDB_API_KEY | Web Service (Back) | Clé TMDB — jamais dans le front |
| NODE_ENV | Web Service (Back) | production |
| VITE_API_URL | Static Site (Front) | https://[back].onrender.com/api |

📅 PLANNING JOUR PAR JOUR — 23–26 Mars

Lignes bleues = déploiement Render  ·  Lignes vertes = Swagger  ·  Les durées sont indicatives.

| Dev / Rôle | Codes | Durée | Tâche | Pôle | Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🚨 LUNDI 23 — MATIN : Corrections critiques — Bloquant pour toute l'équipe — priorité absolue. Chaque dev reprend son code S1. |  |  |  |  |  |
| Vincent — ⚙️ Back | C-01 | 1h30 | Consolider app.js + src/index.js. Un seul point d'entrée. | BACK | CRITIQUE |
| Dev 5 — ⚙️ Back | C-02 | 1h | Créer middlewares/index.js. Corriger usersRoutes.js. | BACK | CRITIQUE |
| Dev 3 — ⚙️ Back | C-03 | 1h30 | Créer recipesRoutes.js. Monter dans routes/index.js. | BACK | CRITIQUE |
| Émilie — 🎨 Front | C-04 | 30min | Corriger adminService.js : injecter token Bearer. | FRONT | CRITIQUE |
| Nathalie — 🎨 Front | (libre) |  | Préparer environnement Render. Lire la doc. Attendre C-05. | FRONT |  |
| Tous — Vérif. collective | C-05 | 30min | npm run dev OK · REST Client OK · ngrok partagé. | TOUS | CRITIQUE |
| 🚀 LUNDI 23 — APRÈS-MIDI — 1er déploiement Render + début des nouvelles tâches. |  |  |  |  |  |
| Dev 1 — 🚀 Déploi. | D-01 | 2h | Créer PostgreSQL + Web Service + Static Site Render. Variables d'env. Seed. Partager URLs. | FRONT | DEPLOY |
| Dev 1 — 🎨 Front | F-01 | 2h | AuthContext + useAuth hook. Brancher Login + Signup. | FRONT | CORRECTION |
| Dev 2 — ⚙️ Back | B-01 | 2h | Pagination + filtres GET /api/recipes. | BACK | NEW |
| Dev 5 — ⚙️ Back | B-04 | 1h30 | GET /admin/users + PATCH changement rôle. | BACK | NEW |
| Dev 3 — ⚙️ Back | B-05 | 1h | Seed v2 : PENDING + DRAFT avec motif. | BACK | CORRECTION |
| Dev 4 — 🎨 Front | F-09 | 2h | AdminPage Dashboard + Recettes branchés API. | FRONT | CORRECTION |
| ⚙️ MARDI 24 — Back : submit, modération, admin users. Front : pages sur API. |  |  |  |  |  |
| Dev 1 — 🎨 Front | F-02 | 1h30 | api/client.js centralisé avec token auto-injecté. | FRONT | CORRECTION |
| Dev 1 — 🎨 Front | F-03 | 2h | RecipesPage branchée API réelle (fin des mocks). | FRONT | CORRECTION |
| Dev 2 — ⚙️ Back | B-02 | 1h30 | Route PATCH /api/recipes/:id/submit. | BACK | NEW |
| Dev 5 — 🎨 Front | F-06 | 1h | AdminRoute — protection /admin/* (App.jsx). | FRONT | NEW |
| Dev 5 — 🎨 Front | F-11 | 1h30 | Home.jsx branché API + Profil.jsx. | FRONT | NEW |
| Dev 3 — ⚙️ Back | B-06 | 1h30 | RG-03 sur update/delete + GET par slug+id. | BACK | CORRECTION |
| Dev 3 — ⚙️ Back | B-07 | 1h | GET /mine tous statuts + rejectionReason. | BACK | CORRECTION |
| Dev 4 — 🎨 Front | F-10 | 2h | Admin/Catégories + Utilisateurs branchés API. | FRONT | CORRECTION |
| 🔧 MERCREDI 25 — Finalisation pages. Tests. Back : modération + admin. |  |  |  |  |  |
| Dev 1 — 🎨 Front | F-04 | 1h30 | RecipeDetail branchée API réelle. | FRONT | CORRECTION |
| Dev 1 — 🎨 Front | F-05 | 1h | Navbar branchée AuthContext. | FRONT | CORRECTION |
| Dev 2 — ⚙️ Back | B-03 | 2h | Routes admin modération (publish + reject). | BACK | NEW |
| Dev 5 — 🎨 Front | F-10b | 1h30 | Support Admin/Utilisateurs + changement rôle front. | FRONT | CORRECTION |
| Dev 5 — ⚙️ Back | B-04b | 1h30 | Tests routes admin users · guards 403 MEMBER. | BACK | NEW |
| Dev 3 — 🎨 Front | F-07 | 2h | MemberRecipes branché (submit + motif refus). | FRONT | CORRECTION |
| Dev 4 — ⚙️ Back | B-03b | 1h30 | GET /api/categories public + guards adminMiddleware. | BACK | NEW |
| 🚀 JEUDI 26 — MATIN : Intégration + merge + Swagger — Merge toutes les PR. Tests flux. Swagger installé et documenté. |  |  |  |  |  |
| Dev 2 — ⚙️ Back | B-08 | 2h | Tests HTTP back complet (CRUD + modération + admin + pagination). | BACK | NEW |
| Dev 2 — ⚙️ Back | SW-01 | 1h | Installer swagger-jsdoc. Configurer /api-docs dans app.js. | BACK | SWAGGER |
| Dev 2 — ⚙️ Back | SW-02 | 1h | @swagger JSDoc routes auth. | BACK | SWAGGER |
| Dev 3 — 🎨 Front | F-08 | 1h30 | CreateRecipe branchée API. Redirect après succès. | FRONT | CORRECTION |
| Dev 3 — ⚙️ Back | SW-03 | 1h30 | @swagger JSDoc routes recettes. | BACK | SWAGGER |
| Dev 4 — ⚙️ Back | SW-04 | 1h30 | @swagger JSDoc routes admin. | BACK | SWAGGER |
| Dev 4 — ⚙️ Back | SW-05+06 | 1h | @swagger routes TMDB + vérif /api-docs. | BACK | SWAGGER |
| Dev 5 — ⚙️ Back | SW-02b | 1h | Review Swagger auth + corrections. | BACK | SWAGGER |
| Tous — Merge | PR+merge |  | Merge toutes les PR sur dévelop · Tests d'intégration sur ngrok. | TOUS | MERGE |
| 🚀 JEUDI 26 — APRÈS-MIDI : Déploiement final — Merger dévelop → main. Render rebuild. Tests sur URL de prod. |  |  |  |  |  |
| Dev 1 — 🚀 Déploi. | D-02 | 1h30 | Merger main · Seed v2 prod · Swagger /api-docs · Tests flux sur Render. | FRONT | DEPLOY |
| Tous — Validation |  |  | Flux visiteur + membre + admin validés sur Render. URLs partagées pour la démo vendredi. | TOUS |  |

🔀 BRANCHES GIT ET PULL REQUESTS

Branches depuis dévelop, mergées dans dévelop. Jeudi soir : dévelop → main pour le déploiement Render.

| Branche | Dev | Codes | Deadline | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fix/infrastructure-back | Vincent | C-01 | Lun midi | CRITIQUE |
| fix/middlewares-index | Hameni | C-02 | Lun midi | CRITIQUE |
| fix/recipes-routes-missing | Orianne | C-03 | Lun midi | CRITIQUE |
| fix/admin-service-token | Émilie | C-04 | Lun midi | CRITIQUE |
| feature/render-deploy | Dev 1 | D-01, D-02 | Jeu soir | DEPLOY |
| feature/auth-context-client | Dev 1 | F-01, F-02, F-03 | Mar soir | CORRECTION |
| feature/recipe-detail-navbar | Dev 1 | F-04, F-05 | Mer soir | CORRECTION |
| feature/pagination-submit-back | Dev 2 | B-01, B-02 | Mar soir | NEW |
| feature/moderation-back | Dev 2 | B-03 | Mer soir | NEW |
| feature/tests-http-back | Dev 2 | B-08 | Jeu matin | NEW |
| feature/swagger-install-auth | Dev 2 | SW-01, SW-02 | Jeu soir | SWAGGER |
| fix/seed-v2-rg03-slug | Dev 3 | B-05, B-06, B-07 | Mar soir | CORRECTION |
| feature/member-pages-front | Dev 3 | F-07, F-08 | Jeu matin | CORRECTION |
| feature/swagger-recipes | Dev 3 | SW-03 | Jeu soir | SWAGGER |
| feature/admin-pages-front | Dev 4 | F-09, F-10 | Mar soir | CORRECTION |
| feature/admin-categories-back | Dev 4 | B-03b | Jeu matin | NEW |
| feature/swagger-admin-tmdb | Dev 4 | SW-04, SW-05, SW-06 | Jeu soir | SWAGGER |
| feature/admin-users-role-back | Dev 5 | B-04 | Mar soir | NEW |
| feature/admin-route-home-front | Dev 5 | F-06, F-11 | Mar soir | NEW |
| feature/admin-users-tests | Dev 5 | F-10b, B-04b | Mer soir | NEW |
| feature/swagger-auth-review | Dev 5 | SW-02b | Jeu soir | SWAGGER |
| release/sprint2 | Tous | Tout | Jeu soir | MERGE |

Légende Kanban CRITIQUE — Nominatif, bloquant. Lundi matin. CORRECTION — Corrige ce qui était incomplet ou cassé en Sprint 1. NEW — Nouvelle fonctionnalité Sprint 2. SWAGGER — Documentation API OpenAPI 3. Prévu jeudi. DEPLOY — Déploiement Render. Lundi apr. (D-01) + Jeudi apr. (D-02). MERGE — PR merge final sur dévelop puis main. Jeudi soir.

Jalon Sprint 2 — Jeudi 26 soir : tout mergé sur main · Render opérationnel · Swagger /api-docs accessible · Vendredi 27 : démo.